现代艺术学院2014届本科

毕业生毕业论文进度安排表

| 阶段 | 时间 | 任务安排 |
| --- | --- | --- |
| 第一 阶段 | 2013年10月15日 －10月20日（2w） | 1、个专业召开动员大会，明确毕业论文（设计）的重要性，强调纪律。 2、分组组织学生选题。 3、各组确定活动地点、时间。 4、指导老师对各小组学生进行选题辅导。 |
| 第二 阶段 | 2013年10月21日 －11月3日（2w） | 1、指导教师向学生下达毕业论文（设计）任务书，并组织填写。 |
| 第三 阶段 | 2013年11月4日 －11月24日（3w） | 1、指导老师进行指导文献阅读、提供参考书目。 2、辅导学生撰写毕业论文开题报告，提出修改意见。 |
| 第四阶段 | 2013年11月24日 －12月22日（4w） | 1、学生撰写毕业论文（设计）第一稿。 2、提交指导教师进行修改。 3、指导教师提出修改意见。 |
| 第五阶段 | 2014年 12月23日－2月23日 | 1、指导教师修改毕业论文（设计）第一稿。 2、指导学生撰写毕业论文第二稿。 |
| 第六阶段 | 2014年 2月24日－3月23日 | 1、学生提交毕业论文第二稿。 2、指导教师修改毕业论文（设计）第二稿。 3、指导学生撰写毕业论文成稿。 |
| 第七阶段 | 2014年 3月25日－4月10日 | 1、现代艺术学院组织对毕业论文成稿进行初审，每篇论文由3位专家打分，有一个低于60分的，学生不得申请答辩，需重新修改， 修改后经评审合格后方可组织答辩。 2、指导教师提出毕业论文最终修改方案。 3、学生提交规范的毕业论文（设计）。 |
| 第八阶段 | 2014年 4月10日－4月20日 | 1、组织毕业论文（设计）答辩。 2、确定毕业论文成绩。 |
| 第九阶段 | 2014年 4月21日－5月1日 | 1、认真做好毕业论文工作总结。 2、做好14届毕业论文规范归档工作。 3、评选优秀毕业论文。 |